## Sheet4
Input or output | output
SOP | (Multiple Items)
Row Labels | Responsible2
Begreppsmodell | Business Analyst
Beroendekarta | Business Analyst
Domänmodell | Business Analyst
Epics & Capabilities | Business Analyst
Funktionella block | Business Analyst
KPI / värdemått | Business Analyst
Prioriterad backlog | Business Analyst
Scope & avgränsningar | Business Analyst
Stakeholderkarta | Business Analyst
Story map | Business Analyst
Uppföljningsmodell | Business Analyst
User journeys | UX
Vision & målbild | Business Analyst
Övergripande behov | UX
Grand Total

## Artifacts
Artifact | SOP | Input or output | Column5 | Responsible | Responsible3 | Consulted | Informed | Processsteg | Delprocess
Övergripande behov | docs\SOP\1.Kravställning\01_vision_och_malbild.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Vision & målbild
Vision & målbild | docs\SOP\1.Kravställning\01_vision_och_malbild.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Vision & målbild
Övergripande behov | docs\SOP\1.Kravställning\02_affarsmal_och_vardebild.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Affärsmål & värdebild
Vision & målbild | docs\SOP\1.Kravställning\02_affarsmal_och_vardebild.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Affärsmål & värdebild
Vision & målbild | docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Scope & avgränsningar
Övergripande behov | docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Scope & avgränsningar
Scope & avgränsningar | docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Scope & avgränsningar
Epics & Capabilities | docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Scope & avgränsningar
Scope & avgränsningar | docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Scope & avgränsningar
Scope & avgränsningar | docs\SOP\1.Kravställning\04_stakeholderkarta.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Stakeholder-karta
Vision & målbild | docs\SOP\1.Kravställning\04_stakeholderkarta.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Stakeholder-karta
Stakeholderkarta | docs\SOP\1.Kravställning\04_stakeholderkarta.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Stakeholder-karta
Beroendekarta | docs\SOP\1.Kravställning\04_stakeholderkarta.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Stakeholder-karta
Stakeholderkarta | docs\SOP\1.Kravställning\05_domananalys.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Lösningsarkitekt | Kravställning | Domänanalys
User Stories | docs\SOP\1.Kravställning\05_domananalys.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Lösningsarkitekt | Kravställning | Domänanalys
Verksamhetsregler | docs\SOP\1.Kravställning\05_domananalys.md | input | 0 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Lösningsarkitekt | Kravställning | Domänanalys
Domänmodell | docs\SOP\1.Kravställning\05_domananalys.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Lösningsarkitekt | Kravställning | Domänanalys
Begreppsmodell | docs\SOP\1.Kravställning\05_domananalys.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Lösningsarkitekt | Kravställning | Domänanalys
Domänmodell | docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | input | 2 | UX | Produktägare | Verksamhetsexperter | Business Analyst | Kravställning | User Journeys / huvudflöden
User Stories | docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | input | 1 | UX | Produktägare | Verksamhetsexperter | Business Analyst | Kravställning | User Journeys / huvudflöden
Stakeholderkarta | docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | input | 1 | UX | Produktägare | Verksamhetsexperter | Business Analyst | Kravställning | User Journeys / huvudflöden
User journeys | docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | output | 1 | UX | Produktägare | Verksamhetsexperter | Business Analyst | Kravställning | User Journeys / huvudflöden
Övergripande behov | docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | output | 1 | UX | Produktägare | Verksamhetsexperter | Business Analyst | Kravställning | User Journeys / huvudflöden
User journeys | docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | UX | Utvecklare | Kravställning | Skapa Story Map
Domänmodell | docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | UX | Utvecklare | Kravställning | Skapa Story Map
Övergripande behov | docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | UX | Utvecklare | Kravställning | Skapa Story Map
Story map | docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | UX | Utvecklare | Kravställning | Skapa Story Map
Funktionella block | docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | UX | Utvecklare | Kravställning | Skapa Story Map
Story map | docs\SOP\1.Kravställning\08_gruppera_i_epics_och_capabilities.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Gruppera i epics & capabilities
User Stories | docs\SOP\1.Kravställning\08_gruppera_i_epics_och_capabilities.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Gruppera i epics & capabilities
Epics & Capabilities | docs\SOP\1.Kravställning\08_gruppera_i_epics_och_capabilities.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Gruppera i epics & capabilities
Epics & Capabilities | docs\SOP\1.Kravställning\09_prioritera_backlog.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Prioritera backlog (hög nivå)
Vision & målbild | docs\SOP\1.Kravställning\09_prioritera_backlog.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Prioritera backlog (hög nivå)
Risker | docs\SOP\1.Kravställning\09_prioritera_backlog.md | input | 0 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Prioritera backlog (hög nivå)
Prioriterad backlog | docs\SOP\1.Kravställning\09_prioritera_backlog.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Kravställning | Prioritera backlog (hög nivå)
Vision & målbild | docs\SOP\1.Kravställning\10_definiera_framgangskriterier.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Definiera framgångskriterier (KPI)
Prioriterad backlog | docs\SOP\1.Kravställning\10_definiera_framgangskriterier.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Definiera framgångskriterier (KPI)
Story map | docs\SOP\1.Kravställning\10_definiera_framgangskriterier.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Definiera framgångskriterier (KPI)
KPI / värdemått | docs\SOP\1.Kravställning\10_definiera_framgangskriterier.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Definiera framgångskriterier (KPI)
Uppföljningsmodell | docs\SOP\1.Kravställning\10_definiera_framgangskriterier.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Projektledare | Kravställning | Definiera framgångskriterier (KPI)
Övergripande behov | docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Produktägare | Business Analyst | Målarkitektur | Etablera arkitekturmål
Vision & målbild | docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | input | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Produktägare | Business Analyst | Målarkitektur | Etablera arkitekturmål
Scope & avgränsningar | docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | input | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Produktägare | Business Analyst | Målarkitektur | Etablera arkitekturmål
Arkitekturmål | docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Produktägare | Business Analyst | Målarkitektur | Etablera arkitekturmål
Arkitekturprinciper | docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | output | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Produktägare | Business Analyst | Målarkitektur | Etablera arkitekturmål
Arkitekturmål | docs\SOP\2. Målarkitektur\02_Definiera systemlandskap.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera systemlandskap
Övergripande behov | docs\SOP\2. Målarkitektur\02_Definiera systemlandskap.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera systemlandskap
Beroendekarta | docs\SOP\2. Målarkitektur\02_Definiera systemlandskap.md | input | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera systemlandskap
Systemlandskap | docs\SOP\2. Målarkitektur\02_Definiera systemlandskap.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera systemlandskap
Systemlandskap | docs\SOP\2. Målarkitektur\03_Definiera domänmodell.md | input | 1 | Business Analyst | Lösningsarkitekt | Verksamhetsexperter | Produktägare | Målarkitektur | Definiera domänmodell
Begreppsmodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\03_Definiera domänmodell.md | input | 2 | Business Analyst | Lösningsarkitekt | Verksamhetsexperter | Produktägare | Målarkitektur | Definiera domänmodell
Verksamhetsregler | docs\SOP\2. Målarkitektur\03_Definiera domänmodell.md | input | 0 | Business Analyst | Lösningsarkitekt | Verksamhetsexperter | Produktägare | Målarkitektur | Definiera domänmodell
Domänmodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\03_Definiera domänmodell.md | output | 2 | Business Analyst | Lösningsarkitekt | Verksamhetsexperter | Produktägare | Målarkitektur | Definiera domänmodell
Begreppsmodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\03_Definiera domänmodell.md | output | 2 | Business Analyst | Lösningsarkitekt | Verksamhetsexperter | Produktägare | Målarkitektur | Definiera domänmodell
Systemlandskap | docs\SOP\2. Målarkitektur\04_Definiera integrationsarkitektu.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera integrationsarkitektur
Domänmodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\04_Definiera integrationsarkitektu.md | input | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera integrationsarkitektur
Datamodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\04_Definiera integrationsarkitektu.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera integrationsarkitektur
Integrationsarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\04_Definiera integrationsarkitektu.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera integrationsarkitektur
Integrationspunkter | docs\SOP\2. Målarkitektur\04_Definiera integrationsarkitektu.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera integrationsarkitektur
Integrationsarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\05_Definiera API‑struktur.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera API-struktur
Domänmodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\05_Definiera API‑struktur.md | input | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera API-struktur
API-specifikation | docs\SOP\2. Målarkitektur\05_Definiera API‑struktur.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera API-struktur
Domänmodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\06_Definiera datamodell.md | input | 2 | Dataarkitekt | Lösningsarkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera datamodell (hög nivå)
API-specifikation | docs\SOP\2. Målarkitektur\06_Definiera datamodell.md | input | 1 | Dataarkitekt | Lösningsarkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera datamodell (hög nivå)
Integrationsarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\06_Definiera datamodell.md | input | 1 | Dataarkitekt | Lösningsarkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera datamodell (hög nivå)
Datamodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\06_Definiera datamodell.md | output | 1 | Dataarkitekt | Lösningsarkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera datamodell (hög nivå)
Dataägarskap | docs\SOP\2. Målarkitektur\06_Definiera datamodell.md | output | 1 | Dataarkitekt | Lösningsarkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera datamodell (hög nivå)
Datamodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera säkerhetsarkitektur
Integrationsarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera säkerhetsarkitektur
Arkitekturmål | docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera säkerhetsarkitektur
Säkerhetsarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera säkerhetsarkitektur
Säkerhetsprinciper | docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Målarkitektur | Definiera säkerhetsarkitektur
Arkitekturmål | docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Utvecklare | Målarkitektur | Fastställ arkitekturprinciper
Säkerhetsarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Utvecklare | Målarkitektur | Fastställ arkitekturprinciper
Integrationsarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Utvecklare | Målarkitektur | Fastställ arkitekturprinciper
Datamodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Utvecklare | Målarkitektur | Fastställ arkitekturprinciper
API-specifikation | docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Utvecklare | Målarkitektur | Fastställ arkitekturprinciper
Arkitekturprinciper | docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | output | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Utvecklare | Målarkitektur | Fastställ arkitekturprinciper
Arkitekturprinciper | docs\SOP\2. Målarkitektur\09_Definiera NFR.md | input | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | DevOps | Produktägare | Målarkitektur | Definiera NFR
Datamodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\09_Definiera NFR.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | DevOps | Produktägare | Målarkitektur | Definiera NFR
Säkerhetsarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\09_Definiera NFR.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | DevOps | Produktägare | Målarkitektur | Definiera NFR
Icke-funktionella krav (NFR) | docs\SOP\2. Målarkitektur\09_Definiera NFR.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | DevOps | Produktägare | Målarkitektur | Definiera NFR
Arkitekturprinciper | docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | input | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | DevOps | Produktägare | Målarkitektur | Definiera teknisk plattform
Icke-funktionella krav (NFR) | docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | DevOps | Produktägare | Målarkitektur | Definiera teknisk plattform
Integrationspunkter | docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | DevOps | Produktägare | Målarkitektur | Definiera teknisk plattform
Teknisk plattform | docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | DevOps | Produktägare | Målarkitektur | Definiera teknisk plattform
Målarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | output | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | DevOps | Produktägare | Målarkitektur | Definiera teknisk plattform
Systemlandskap | docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Dataarkitekt | Produktägare | Målarkitektur | Dokumentera målarkitektur
Domänmodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | input | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Dataarkitekt | Produktägare | Målarkitektur | Dokumentera målarkitektur
Integrationsarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Dataarkitekt | Produktägare | Målarkitektur | Dokumentera målarkitektur
API-specifikation | docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Dataarkitekt | Produktägare | Målarkitektur | Dokumentera målarkitektur
Datamodell | docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Dataarkitekt | Produktägare | Målarkitektur | Dokumentera målarkitektur
Säkerhetsarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Dataarkitekt | Produktägare | Målarkitektur | Dokumentera målarkitektur
Teknisk plattform | docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Dataarkitekt | Produktägare | Målarkitektur | Dokumentera målarkitektur
Målarkitektur | docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | output | 2 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Dataarkitekt | Produktägare | Målarkitektur | Dokumentera målarkitektur
Story map | docs\SOP\3. Roadmap\01_skapa_mvp.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Skapa MVP
Epics & Capabilities | docs\SOP\3. Roadmap\01_skapa_mvp.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Skapa MVP
Vision & målbild | docs\SOP\3. Roadmap\01_skapa_mvp.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Skapa MVP
MVP-definition | docs\SOP\3. Roadmap\01_skapa_mvp.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Skapa MVP
Story map | docs\SOP\3. Roadmap\02_Strukturera story map till leveranspaket.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Strukturera story map till leveranspaket
MVP-definition | docs\SOP\3. Roadmap\02_Strukturera story map till leveranspaket.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Strukturera story map till leveranspaket
Epics & Capabilities | docs\SOP\3. Roadmap\02_Strukturera story map till leveranspaket.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Strukturera story map till leveranspaket
Releasepaket | docs\SOP\3. Roadmap\02_Strukturera story map till leveranspaket.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Strukturera story map till leveranspaket
Releasepaket | docs\SOP\3. Roadmap\03_Skapa releaseplan.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Skapa releaseplan
MVP-definition | docs\SOP\3. Roadmap\03_Skapa releaseplan.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Skapa releaseplan
Beroendekarta | docs\SOP\3. Roadmap\03_Skapa releaseplan.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Skapa releaseplan
Releaseplan | docs\SOP\3. Roadmap\03_Skapa releaseplan.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Skapa releaseplan
Releaseplan | docs\SOP\3. Roadmap\04_Skapa produktroadmap.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Verksamhetsexperter | Roadmap | Skapa produktroadmap
Prioriterad backlog | docs\SOP\3. Roadmap\04_Skapa produktroadmap.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Verksamhetsexperter | Roadmap | Skapa produktroadmap
Beroendekarta | docs\SOP\3. Roadmap\04_Skapa produktroadmap.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Verksamhetsexperter | Roadmap | Skapa produktroadmap
Roadmap | docs\SOP\3. Roadmap\04_Skapa produktroadmap.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Verksamhetsexperter | Roadmap | Skapa produktroadmap
Releasepaket | docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Prioritera funktionalitet
Beroendekarta | docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Prioritera funktionalitet
MVP-definition | docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Prioritera funktionalitet
KPI / värdemått | docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Prioritera funktionalitet
Prioriterad backlog | docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Roadmap | Prioritera funktionalitet
Releasepaket | docs\SOP\3. Roadmap\06_Identifiera tekniska beroenden.md | input | 2 | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Produktägare | Roadmap | Identifiera tekniska beroenden
Domänmodell | docs\SOP\3. Roadmap\06_Identifiera tekniska beroenden.md | input | 2 | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Produktägare | Roadmap | Identifiera tekniska beroenden
Integrationsarkitektur | docs\SOP\3. Roadmap\06_Identifiera tekniska beroenden.md | input | 1 | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Produktägare | Roadmap | Identifiera tekniska beroenden
Beroendekarta | docs\SOP\3. Roadmap\06_Identifiera tekniska beroenden.md | output | 2 | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Produktägare | Roadmap | Identifiera tekniska beroenden
Sekvensplan | docs\SOP\3. Roadmap\06_Identifiera tekniska beroenden.md | output | 1 | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Produktägare | Roadmap | Identifiera tekniska beroenden
Prioriterad backlog | docs\SOP\4. Leverans\01_backlog_refinement.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Utvecklare | Lösningsarkitekt | Leverans | Backlog refinement
Feedback | docs\SOP\4. Leverans\01_backlog_refinement.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Utvecklare | Lösningsarkitekt | Leverans | Backlog refinement
Arkitekturinsikter | docs\SOP\4. Leverans\01_backlog_refinement.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Utvecklare | Lösningsarkitekt | Leverans | Backlog refinement
User Stories | docs\SOP\4. Leverans\01_backlog_refinement.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Utvecklare | Lösningsarkitekt | Leverans | Backlog refinement
Ready backlog | docs\SOP\4. Leverans\01_backlog_refinement.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Utvecklare | Lösningsarkitekt | Leverans | Backlog refinement
Ready backlog | docs\SOP\4. Leverans\02_sprintplanering.md | input | 1 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Sprintplanering
Teamkapacitet (behåll som egen artefakt) | docs\SOP\4. Leverans\02_sprintplanering.md | input | 0 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Sprintplanering
Prioriterad backlog | docs\SOP\4. Leverans\02_sprintplanering.md | input | 2 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Sprintplanering
Sprintmål | docs\SOP\4. Leverans\02_sprintplanering.md | output | 1 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Sprintplanering
Sprint backlog | docs\SOP\4. Leverans\02_sprintplanering.md | output | 1 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Sprintplanering
Sprint backlog | docs\SOP\4. Leverans\03_utveckling.md | input | 1 | Utvecklare | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Produktägare | Leverans | Utveckling
Arkitekturprinciper | docs\SOP\4. Leverans\03_utveckling.md | input | 2 | Utvecklare | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Produktägare | Leverans | Utveckling
Arkitekturprinciper | docs\SOP\4. Leverans\03_utveckling.md | input | 2 | Utvecklare | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Produktägare | Leverans | Utveckling
Produktinkrement | docs\SOP\4. Leverans\03_utveckling.md | output | 2 | Utvecklare | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Produktägare | Leverans | Utveckling
Kod för granskning | docs\SOP\4. Leverans\03_utveckling.md | output | 1 | Utvecklare | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Produktägare | Leverans | Utveckling
Kod för granskning | docs\SOP\4. Leverans\04_kodgranskning.md | input | 1 | Utvecklare | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Produktägare | Leverans | Kodgranskning
Arkitekturprinciper | docs\SOP\4. Leverans\04_kodgranskning.md | input | 2 | Utvecklare | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Produktägare | Leverans | Kodgranskning
Arkitekturprinciper | docs\SOP\4. Leverans\04_kodgranskning.md | input | 2 | Utvecklare | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Produktägare | Leverans | Kodgranskning
Verifierad funktionalitet | docs\SOP\4. Leverans\04_kodgranskning.md | output | 3 | Utvecklare | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Produktägare | Leverans | Kodgranskning
Kodförbättringar | docs\SOP\4. Leverans\04_kodgranskning.md | output | 1 | Utvecklare | Teknisk Lead | Lösningsarkitekt | Produktägare | Leverans | Kodgranskning
Verifierad funktionalitet | docs\SOP\4. Leverans\05_test.md | input | 3 | Testare | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Test
User Stories | docs\SOP\4. Leverans\05_test.md | input | 1 | Testare | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Test
Teststrategi | docs\SOP\4. Leverans\05_test.md | input | 0 | Testare | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Test
Testresultat | docs\SOP\4. Leverans\05_test.md | output | 1 | Testare | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Test
Verifierad funktionalitet | docs\SOP\4. Leverans\05_test.md | output | 3 | Testare | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Test
Verifierad funktionalitet | docs\SOP\4. Leverans\06_integration_och_bygg.md | input | 3 | DevOps | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Integration & bygg (CI/CD)
CI/CD-pipeline | docs\SOP\4. Leverans\06_integration_och_bygg.md | input | 0 | DevOps | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Integration & bygg (CI/CD)
Miljökonfiguration | docs\SOP\4. Leverans\06_integration_och_bygg.md | input | 0 | DevOps | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Integration & bygg (CI/CD)
Byggt system | docs\SOP\4. Leverans\06_integration_och_bygg.md | output | 1 | DevOps | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Integration & bygg (CI/CD)
Demo-underlag | docs\SOP\4. Leverans\06_integration_och_bygg.md | output | 1 | DevOps | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Integration & bygg (CI/CD)
Produktinkrement | docs\SOP\4. Leverans\07_demo.md | input | 2 | Utvecklare | Produktägare | Verksamhetsexperter | Business Analyst | Leverans | Demo
Sprintmål | docs\SOP\4. Leverans\07_demo.md | input | 1 | Utvecklare | Produktägare | Verksamhetsexperter | Business Analyst | Leverans | Demo
Feedback | docs\SOP\4. Leverans\07_demo.md | output | 1 | Utvecklare | Produktägare | Verksamhetsexperter | Business Analyst | Leverans | Demo
Verifierad funktionalitet | docs\SOP\4. Leverans\07_demo.md | output | 3 | Utvecklare | Produktägare | Verksamhetsexperter | Business Analyst | Leverans | Demo
Verifierad funktionalitet | docs\SOP\4. Leverans\08_release.md | input | 3 | DevOps | Produktägare | Utvecklare | Verksamhetsexperter | Leverans | Release
Releasepaket | docs\SOP\4. Leverans\08_release.md | input | 2 | DevOps | Produktägare | Utvecklare | Verksamhetsexperter | Leverans | Release
Releasepaket | docs\SOP\4. Leverans\08_release.md | output | 2 | DevOps | Produktägare | Utvecklare | Verksamhetsexperter | Leverans | Release
Release notes | docs\SOP\4. Leverans\08_release.md | output | 1 | DevOps | Produktägare | Utvecklare | Verksamhetsexperter | Leverans | Release
Releasepaket | docs\SOP\4. Leverans\09_deployments.md | input | 2 | DevOps | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Deployments
Miljökonfiguration | docs\SOP\4. Leverans\09_deployments.md | input | 0 | DevOps | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Deployments
Produktinkrement | docs\SOP\4. Leverans\09_deployments.md | output | 2 | DevOps | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Deployments
Deployment | docs\SOP\4. Leverans\09_deployments.md | output | 1 | DevOps | Teknisk Lead | Utvecklare | Produktägare | Leverans | Deployments
Release notes | docs\SOP\4. Leverans\10_uppdatera_dokumentation.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Utvecklare | Verksamhetsexperter | Leverans | Uppdatera dokumentation
Produktinkrement | docs\SOP\4. Leverans\10_uppdatera_dokumentation.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Utvecklare | Verksamhetsexperter | Leverans | Uppdatera dokumentation
API-specifikation | docs\SOP\4. Leverans\10_uppdatera_dokumentation.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Utvecklare | Verksamhetsexperter | Leverans | Uppdatera dokumentation
Dokumentation | docs\SOP\4. Leverans\10_uppdatera_dokumentation.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Utvecklare | Verksamhetsexperter | Leverans | Uppdatera dokumentation
Deployment | docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | input | 1 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Uppföljning & förbättring
Dokumentation | docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | input | 1 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Uppföljning & förbättring
Feedback | docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | input | 1 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Uppföljning & förbättring
Produktinkrement | docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | input | 2 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Uppföljning & förbättring
Förbättringsförslag | docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | output | 1 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Uppföljning & förbättring
Retrospektiv | docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | output | 2 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Leverans | Uppföljning & förbättring
Produktinkrement | docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Utvärdera leveransresultat
Feedback | docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Utvärdera leveransresultat
Release notes | docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Utvärdera leveransresultat
KPI / värdemått | docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Utvärdera leveransresultat
Leveransutvärdering | docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Utvärdera leveransresultat
Funktionella förbättringar | docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Utvärdera leveransresultat
Produktinkrement | docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | input | 2 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Repeat | Utvärdera process & arbetssätt
Tekniska hinder | docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | input | 0 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Repeat | Utvärdera process & arbetssätt
Leveransutvärdering | docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | input | 1 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Repeat | Utvärdera process & arbetssätt
Retrospektiv | docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | output | 2 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Repeat | Utvärdera process & arbetssätt
Processförbättringar | docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | output | 1 | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst | Repeat | Utvärdera process & arbetssätt
Leveransutvärdering | docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Samla input för uppdaterad kravställning
Retrospektiv | docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Samla input för uppdaterad kravställning
Feedback | docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Samla input för uppdaterad kravställning
Förbättringsförslag | docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Samla input för uppdaterad kravställning
Övergripande behov | docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Samla input för uppdaterad kravställning
Förbättringsförslag | docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Samla input för uppdaterad kravställning
Kravställningsunderlag | docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare | Repeat | Samla input för uppdaterad kravställning
Tekniska hinder | docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | input | 0 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Repeat | Identifiera arkitekturella lärdomar
Tekniska hinder | docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | input | 0 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Repeat | Identifiera arkitekturella lärdomar
Leveransutvärdering | docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | input | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Repeat | Identifiera arkitekturella lärdomar
Arkitekturinsikter | docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Repeat | Identifiera arkitekturella lärdomar
Tekniska förbättringar | docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | output | 1 | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare | Repeat | Identifiera arkitekturella lärdomar
Arkitekturinsikter | docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa roadmap-iteration
Beroendekarta | docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa roadmap-iteration
Risker | docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | input | 0 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa roadmap-iteration
Prioriterad backlog | docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | input | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa roadmap-iteration
Roadmap-input | docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa roadmap-iteration
Roadmap-justering | docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa roadmap-iteration
Arkitekturinsikter | docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa cykel
Roadmap-input | docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa cykel
Förbättringsförslag | docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | input | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa cykel
Kravställningsunderlag | docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | output | 2 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa cykel
Cykelstart-brief | docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | output | 1 | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare | Repeat | Förbereda nästa cykel

## SOP
Column1 | Column2 | Column3
SOP | Delprocess | processsteg
docs\SOP\1.Kravställning\01_vision_och_malbild.md | Vision & målbild | Kravställning
docs\SOP\1.Kravställning\02_affarsmal_och_vardebild.md | Affärsmål & värdebild | Kravställning
docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | Scope & avgränsningar | Kravställning
docs\SOP\1.Kravställning\04_stakeholderkarta.md | Stakeholder-karta | Kravställning
docs\SOP\1.Kravställning\05_domananalys.md | Domänanalys | Kravställning
docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | User Journeys / huvudflöden | Kravställning
docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | Skapa Story Map | Kravställning
docs\SOP\1.Kravställning\08_gruppera_i_epics_och_capabilities.md | Gruppera i epics & capabilities | Kravställning
docs\SOP\1.Kravställning\09_prioritera_backlog.md | Prioritera backlog (hög nivå) | Kravställning
docs\SOP\1.Kravställning\10_definiera_framgangskriterier.md | Definiera framgångskriterier (KPI) | Kravställning
docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | Etablera arkitekturmål | Målarkitektur
docs\SOP\2. Målarkitektur\02_Definiera systemlandskap.md | Definiera systemlandskap | Målarkitektur
docs\SOP\2. Målarkitektur\03_Definiera domänmodell.md | Definiera domänmodell | Målarkitektur
docs\SOP\2. Målarkitektur\04_Definiera integrationsarkitektu.md | Definiera integrationsarkitektur | Målarkitektur
docs\SOP\2. Målarkitektur\05_Definiera API‑struktur.md | Definiera API-struktur | Målarkitektur
docs\SOP\2. Målarkitektur\06_Definiera datamodell.md | Definiera datamodell (hög nivå) | Målarkitektur
docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | Definiera säkerhetsarkitektur | Målarkitektur
docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | Fastställ arkitekturprinciper | Målarkitektur
docs\SOP\2. Målarkitektur\09_Definiera NFR.md | Definiera NFR | Målarkitektur
docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | Definiera teknisk plattform | Målarkitektur
docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | Dokumentera målarkitektur | Målarkitektur
docs\SOP\3. Roadmap\01_skapa_mvp.md | Skapa MVP | Roadmap
docs\SOP\3. Roadmap\02_Strukturera story map till leveranspaket.md | Strukturera story map till leveranspaket | Roadmap
docs\SOP\3. Roadmap\03_Skapa releaseplan.md | Skapa releaseplan | Roadmap
docs\SOP\3. Roadmap\04_Skapa produktroadmap.md | Skapa produktroadmap | Roadmap
docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | Prioritera funktionalitet | Roadmap
docs\SOP\3. Roadmap\06_Identifiera tekniska beroenden.md | Identifiera tekniska beroenden | Roadmap
docs\SOP\4. Leverans\01_backlog_refinement.md | Backlog refinement | Leverans
docs\SOP\4. Leverans\02_sprintplanering.md | Sprintplanering | Leverans
docs\SOP\4. Leverans\03_utveckling.md | Utveckling | Leverans
docs\SOP\4. Leverans\04_kodgranskning.md | Kodgranskning | Leverans
docs\SOP\4. Leverans\05_test.md | Test | Leverans
docs\SOP\4. Leverans\06_integration_och_bygg.md | Integration & bygg (CI/CD) | Leverans
docs\SOP\4. Leverans\07_demo.md | Demo | Leverans
docs\SOP\4. Leverans\08_release.md | Release | Leverans
docs\SOP\4. Leverans\09_deployments.md | Deployments | Leverans
docs\SOP\4. Leverans\10_uppdatera_dokumentation.md | Uppdatera dokumentation | Leverans
docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | Uppföljning & förbättring | Leverans
docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | Utvärdera leveransresultat | Repeat
docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | Utvärdera process & arbetssätt | Repeat
docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | Samla input för uppdaterad kravställning | Repeat
docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | Identifiera arkitekturella lärdomar | Repeat
docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | Förbereda nästa roadmap-iteration | Repeat
docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | Förbereda nästa cykel | Repeat

## Roles
SOP | Role2 | Type of RACI
docs\SOP\1.Kravställning\01_vision_och_malbild.md | Business Analyst | R
docs\SOP\1.Kravställning\01_vision_och_malbild.md | Produktägare | A
docs\SOP\1.Kravställning\01_vision_och_malbild.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\1.Kravställning\01_vision_och_malbild.md | Projektledare | I
docs\SOP\1.Kravställning\02_affarsmal_och_vardebild.md | Business Analyst | R
docs\SOP\1.Kravställning\02_affarsmal_och_vardebild.md | Produktägare | A
docs\SOP\1.Kravställning\02_affarsmal_och_vardebild.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\1.Kravställning\02_affarsmal_och_vardebild.md | Projektledare | I
docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | Business Analyst | R
docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | Produktägare | A
docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | Utvecklare | C
docs\SOP\1.Kravställning\03_scope_och_avgransningar.md | Projektledare | I
docs\SOP\1.Kravställning\04_stakeholderkarta.md | Business Analyst | R
docs\SOP\1.Kravställning\04_stakeholderkarta.md | Produktägare | A
docs\SOP\1.Kravställning\04_stakeholderkarta.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\1.Kravställning\04_stakeholderkarta.md | Projektledare | C
docs\SOP\1.Kravställning\04_stakeholderkarta.md | Utvecklare | I
docs\SOP\1.Kravställning\05_domananalys.md | Business Analyst | R
docs\SOP\1.Kravställning\05_domananalys.md | Produktägare | A
docs\SOP\1.Kravställning\05_domananalys.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\1.Kravställning\05_domananalys.md | Lösningsarkitekt | I
docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | UX | R
docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | Produktägare | A
docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | Användarrepresentanter | C
docs\SOP\1.Kravställning\06_user_journeys.md | Business Analyst | I
docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | Business Analyst | R
docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | Produktägare | A
docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | UX | C
docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\1.Kravställning\07_skapa_story_map.md | Utvecklare | I
docs\SOP\1.Kravställning\08_gruppera_i_epics_och_capabilities.md | Business Analyst | R
docs\SOP\1.Kravställning\08_gruppera_i_epics_och_capabilities.md | Produktägare | A
docs\SOP\1.Kravställning\08_gruppera_i_epics_och_capabilities.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\1.Kravställning\08_gruppera_i_epics_och_capabilities.md | Utvecklare | I
docs\SOP\1.Kravställning\09_prioritera_backlog.md | Business Analyst | R
docs\SOP\1.Kravställning\09_prioritera_backlog.md | Produktägare | A
docs\SOP\1.Kravställning\09_prioritera_backlog.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\1.Kravställning\09_prioritera_backlog.md | Utvecklare | I
docs\SOP\1.Kravställning\10_definiera_framgangskriterier.md | Business Analyst | R
docs\SOP\1.Kravställning\10_definiera_framgangskriterier.md | Produktägare | A
docs\SOP\1.Kravställning\10_definiera_framgangskriterier.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\1.Kravställning\10_definiera_framgangskriterier.md | Projektledare | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | Lösningsarkitekt | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | Enterprise Arkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | Produktägare | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\01_Etablera arkitekturmål.md | Business Analyst | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\02_Definiera systemlandskap.md | Lösningsarkitekt | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\02_Definiera systemlandskap.md | Enterprise Arkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\02_Definiera systemlandskap.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\02_Definiera systemlandskap.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\02_Definiera systemlandskap.md | Produktägare | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\03_Definiera domänmodell.md | Business Analyst | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\03_Definiera domänmodell.md | Lösningsarkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\03_Definiera domänmodell.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\03_Definiera domänmodell.md | Produktägare | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\04_Definiera integrationsarkitektu.md | Lösningsarkitekt | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\04_Definiera integrationsarkitektu.md | Enterprise Arkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\04_Definiera integrationsarkitektu.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\04_Definiera integrationsarkitektu.md | Produktägare | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\05_Definiera API‑struktur.md | Lösningsarkitekt | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\05_Definiera API‑struktur.md | Enterprise Arkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\05_Definiera API‑struktur.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\05_Definiera API‑struktur.md | Utvecklare | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\05_Definiera API‑struktur.md | Produktägare | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\06_Definiera datamodell.md | Dataarkitekt | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\06_Definiera datamodell.md | Lösningsarkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\06_Definiera datamodell.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\06_Definiera datamodell.md | Produktägare | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | Lösningsarkitekt | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | Enterprise Arkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | DevOps | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\07_Definiera säkerhetsarkitektur.md | Produktägare | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | Lösningsarkitekt | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | Enterprise Arkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | Produktägare | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\08_Fastställ arkitekturprinciper.md | Utvecklare | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\09_Definiera NFR.md | Lösningsarkitekt | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\09_Definiera NFR.md | Enterprise Arkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\09_Definiera NFR.md | DevOps | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\09_Definiera NFR.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\09_Definiera NFR.md | Produktägare | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | Lösningsarkitekt | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | Enterprise Arkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | DevOps | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\10_Definiera teknisk plattform.md | Produktägare | I
docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | Lösningsarkitekt | R
docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | Enterprise Arkitekt | A
docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | Dataarkitekt | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\2. Målarkitektur\11_ Dokumentera målarkitektur.md | Produktägare | I
docs\SOP\3. Roadmap\01_skapa_mvp.md | Business Analyst | R
docs\SOP\3. Roadmap\01_skapa_mvp.md | Produktägare | A
docs\SOP\3. Roadmap\01_skapa_mvp.md | Lösningsarkitekt | C
docs\SOP\3. Roadmap\01_skapa_mvp.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\3. Roadmap\01_skapa_mvp.md | Utvecklare | I
docs\SOP\3. Roadmap\02_Strukturera story map till leveranspaket.md | Business Analyst | R
docs\SOP\3. Roadmap\02_Strukturera story map till leveranspaket.md | Produktägare | A
docs\SOP\3. Roadmap\02_Strukturera story map till leveranspaket.md | Lösningsarkitekt | C
docs\SOP\3. Roadmap\02_Strukturera story map till leveranspaket.md | Utvecklare | I
docs\SOP\3. Roadmap\03_Skapa releaseplan.md | Business Analyst | R
docs\SOP\3. Roadmap\03_Skapa releaseplan.md | Produktägare | A
docs\SOP\3. Roadmap\03_Skapa releaseplan.md | Lösningsarkitekt | C
docs\SOP\3. Roadmap\03_Skapa releaseplan.md | Projektledare | C
docs\SOP\3. Roadmap\03_Skapa releaseplan.md | Utvecklare | I
docs\SOP\3. Roadmap\04_Skapa produktroadmap.md | Business Analyst | R
docs\SOP\3. Roadmap\04_Skapa produktroadmap.md | Produktägare | A
docs\SOP\3. Roadmap\04_Skapa produktroadmap.md | Lösningsarkitekt | C
docs\SOP\3. Roadmap\04_Skapa produktroadmap.md | Projektledare | C
docs\SOP\3. Roadmap\04_Skapa produktroadmap.md | Verksamhetsexperter | I
docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | Business Analyst | R
docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | Produktägare | A
docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | Lösningsarkitekt | C
docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\3. Roadmap\05_Prioritera funktionalitet.md | Utvecklare | I
docs\SOP\3. Roadmap\06_Identifiera tekniska beroenden.md | Teknisk Lead | R
docs\SOP\3. Roadmap\06_Identifiera tekniska beroenden.md | Lösningsarkitekt | A
docs\SOP\3. Roadmap\06_Identifiera tekniska beroenden.md | Utvecklare | C
docs\SOP\3. Roadmap\06_Identifiera tekniska beroenden.md | Produktägare | I
docs\SOP\4. Leverans\01_backlog_refinement.md | Business Analyst | R
docs\SOP\4. Leverans\01_backlog_refinement.md | Produktägare | A
docs\SOP\4. Leverans\01_backlog_refinement.md | Utvecklare | C
docs\SOP\4. Leverans\01_backlog_refinement.md | Lösningsarkitekt | I
docs\SOP\4. Leverans\02_sprintplanering.md | Scrum Master | R
docs\SOP\4. Leverans\02_sprintplanering.md | Produktägare | A
docs\SOP\4. Leverans\02_sprintplanering.md | Utvecklare | C
docs\SOP\4. Leverans\02_sprintplanering.md | Business Analyst | I
docs\SOP\4. Leverans\03_utveckling.md | Utvecklare | R
docs\SOP\4. Leverans\03_utveckling.md | Teknisk Lead | A
docs\SOP\4. Leverans\03_utveckling.md | Lösningsarkitekt | C
docs\SOP\4. Leverans\03_utveckling.md | Produktägare | I
docs\SOP\4. Leverans\04_kodgranskning.md | Utvecklare | R
docs\SOP\4. Leverans\04_kodgranskning.md | Teknisk Lead | A
docs\SOP\4. Leverans\04_kodgranskning.md | Lösningsarkitekt | C
docs\SOP\4. Leverans\04_kodgranskning.md | Produktägare | I
docs\SOP\4. Leverans\05_test.md | Testare | R
docs\SOP\4. Leverans\05_test.md | Teknisk Lead | A
docs\SOP\4. Leverans\05_test.md | Utvecklare | C
docs\SOP\4. Leverans\05_test.md | Produktägare | I
docs\SOP\4. Leverans\06_integration_och_bygg.md | DevOps | R
docs\SOP\4. Leverans\06_integration_och_bygg.md | Teknisk Lead | A
docs\SOP\4. Leverans\06_integration_och_bygg.md | Utvecklare | C
docs\SOP\4. Leverans\06_integration_och_bygg.md | Produktägare | I
docs\SOP\4. Leverans\07_demo.md | Utvecklare | R
docs\SOP\4. Leverans\07_demo.md | Produktägare | A
docs\SOP\4. Leverans\07_demo.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\4. Leverans\07_demo.md | Business Analyst | I
docs\SOP\4. Leverans\08_release.md | DevOps | R
docs\SOP\4. Leverans\08_release.md | Produktägare | A
docs\SOP\4. Leverans\08_release.md | Utvecklare | C
docs\SOP\4. Leverans\08_release.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\4. Leverans\08_release.md | Verksamhetsexperter | I
docs\SOP\4. Leverans\09_deployments.md | DevOps | R
docs\SOP\4. Leverans\09_deployments.md | Teknisk Lead | A
docs\SOP\4. Leverans\09_deployments.md | Utvecklare | C
docs\SOP\4. Leverans\09_deployments.md | Produktägare | I
docs\SOP\4. Leverans\10_uppdatera_dokumentation.md | Business Analyst | R
docs\SOP\4. Leverans\10_uppdatera_dokumentation.md | Produktägare | A
docs\SOP\4. Leverans\10_uppdatera_dokumentation.md | Utvecklare | C
docs\SOP\4. Leverans\10_uppdatera_dokumentation.md | Verksamhetsexperter | I
docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | Scrum Master | R
docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | Produktägare | A
docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | Utvecklare | C
docs\SOP\4. Leverans\11_uppfoljning_och_forbattring.md | Business Analyst | I
docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | Business Analyst | R
docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | Produktägare | A
docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | Utvecklare | I
docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | Scrum Master | R
docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | Produktägare | A
docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | Utvecklare | C
docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | Business Analyst | I
docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | Business Analyst | R
docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | Produktägare | A
docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | Utvecklare | I
docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | Lösningsarkitekt | R
docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | Enterprise Arkitekt | A
docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | Teknisk Lead | C
docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | Produktägare | I
docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | Business Analyst | R
docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | Produktägare | A
docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | Lösningsarkitekt | C
docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | Projektledare | C
docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | Utvecklare | I
docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | Business Analyst | R
docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | Produktägare | A
docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | Lösningsarkitekt | C
docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | Verksamhetsexperter | C
docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | Utvecklare | I

## Sheet1
SOP | Artifact | R | A | C | I
docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | Leveransutvärdering | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare
docs\SOP\5. Repeat\01_utvardera_leveransresultat.md | Funktionella förbättringar | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare
docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | Retrospektiv | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst
docs\SOP\5. Repeat\02_utvardera_process_och_arbetssatt.md | Processförbättringar | Scrum Master | Produktägare | Utvecklare | Business Analyst
docs\SOP\5. Repeat\03_samla_input_for_uppdaterad_kravstallning.md | Kravställningsunderlag | Business Analyst | Produktägare | Verksamhetsexperter | Utvecklare
docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | Arkitekturinsikter | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare
docs\SOP\5. Repeat\04_identifiera_arkitekturella_lardomar.md | Tekniska förbättringar | Lösningsarkitekt | Enterprise Arkitekt | Teknisk Lead | Produktägare
docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | Roadmap-input | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare
docs\SOP\5. Repeat\05_Förbereda nästa roadmap‑iteration.md | Roadmap-justering | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare
docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | Kravställningsunderlag | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare
docs\SOP\5. Repeat\06_Förbereda nästa cykel.md | Cykelstart-brief | Business Analyst | Produktägare | Lösningsarkitekt | Utvecklare